NAUJA REDAKCIJA nuo 2013 01 01

(Žin., 2012, Nr. 109-5525)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS TREMTINIŲ IR POLITINIŲ KALINIŲ KAPŲ IR PALAIDOJIMO VIETAS ŽYMINČIŲ PAMINKLŲ PRIEŽIŪROS TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 8 d. Nr. 686

Vilnius

Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės“ 1203 punkto nuostatas ir užtikrinti nuoseklią ir kryptingą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapams ir palaidojimo vietas žymintiems paminklams prižiūrėti sistemą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

MINISTRAS PIRMININKAS	ANDRIUS KUBILIUS

KULTŪROS MINISTRAS	ARŪNAS GELŪNAS

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 686

LIETUVOS TREMTINIŲ IR POLITINIŲ KALINIŲ KAPŲ IR PALAIDOJIMO VIETAS ŽYMINČIŲ PAMINKLŲ PRIEŽIŪROS TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

1. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės“ 1203 punkto nuostatas.

2. Plano parengimą lėmė būtinybė išsaugoti lietuvių tremties atminimą ateities kartoms, atsižvelgiant į šią situaciją:

2.1. užsienyje (daugiausia Rusijoje) yra keletas šimtų tremtinių kapinių, dalies jų buvimo vieta dar neužfiksuota, o be priežiūros esančios kapinės daug kur baigia visiškai išnykti;

2.2. iki šiol kapinių ieškota ir jos fiksuotos nenuosekliai, visuomenės iniciatyva, todėl nebuvo jokių galimybių nuolat kapines prižiūrėti ar daugiau jų paženklinti;

2.3. valstybės politika, susijusi su Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų išsaugojimu ateities kartoms, neilgametė ir nesuplanuota;

2.4. valstybė neteikia nuolatinės paramos visuomeninių organizacijų rengiamoms ekspedicijoms, nes visuomenės rengiami Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapinių ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų paieškos ar įamžinimo projektai dažnai neatitinka valstybės institucijų vykdomų programų prioritetų ir reikalavimų.

3. Plano tikslas – užtikrinti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūrą ir su šia veikla susijusios informacijos sklaidą visuomenėje.

4. Numatoma:

4.1. surinkti informaciją apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus;

4.2. sutvarkyti ir prižiūrėti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus;

4.3. skleisti informaciją apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus.

5. Tikimasi, kad įgyvendinus Plane nustatytą tikslą ir uždavinius bus sukurta nuosekli ir kryptinga Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo informacijai apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus kaupti, kapinėms ir palaidojimo vietas žymintiems paminklams inventorizuoti, ženklinti ir prižiūrėti pagal nustatytus prioritetus sistema.

6. Plano įgyvendinimą koordinuoja Kultūros ministerija.

7. Planą įgyvendinant dalyvaujančios institucijos kas ketvirtį teikia stebėsenos informacinėje sistemoje informaciją apie atitinkamų priemonių vykdymą ir joms skirtų asignavimų naudojimą (1 priedas), vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą (2 priedas), paaiškina, kodėl nepasiekta tam tikrų kriterijų reikšmių arba jos viršytos. Institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant Planą, tačiau neturinčios galimybės pateikti duomenų į stebėsenos informacinę sistemą, informaciją teikia koordinatoriaus prašymu.

______________

Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir

palaidojimo vietas žyminčių paminklų

priežiūros tarpinstitucinio veiklos plano

1 priedas

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 01 01

(TAR, 2014, Nr. 2014-14575)

2013–2015 METŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR JĮ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

| Tikslo, uždavinio, priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | 2013-ųjų metų asignavimai (tūkst. litų) |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimai (tūkst. litų) |  |  |  |  | 2015-ųjų metų asignavimai (eurų) |  |  |  | Įgyvendinanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  |  | iš viso | iš jų |  |  |  |
|  |  |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  |
|  |  |  | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |  |  |
| 01 | Tikslas – užtikrinti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūrą ir su šia veikla susijusios informacijos sklaidą visuomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01 | Uždavinys – surinkti informaciją apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-01 | Priemonė – aplankyti neinventorizuotas tremties vietas, nufotografuoti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus ir juos inventorizuoti pagal kultūros ministro įsakymu tvirtinamas Kapinių ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų inventorizavimo taisykles | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 14 481 | 14 481 | 0 | 0 | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| 01-02 | Uždavinys – sutvarkyti ir prižiūrėti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-01 | Priemonė – konkurso būdu skirti dalinį finansavimą Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapams ir palaidojimo vietas žymintiems paminklams tvarkyti pagal kultūros ministro įsakymu patvirtintas taisykles | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 43 443 | 43 443 | 0 | 0 | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| 01-02-02 | Priemonė – konkurso būdu finansuoti užsienio lietuvių organizacijų projektus, skirtus Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapams ir palaidojimo vietas žymintiems paminklams tvarkyti užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinta užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarka | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 3 186 | 3 186 | 0 | 0 | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija |
| 01-03 | Uždavinys – skleisti informaciją apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-01 | Priemonė – sukurti ir tvarkyti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų bazę | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 8 689 | 8 689 | 8 689 | 0 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |
| 01-03-02 | Priemonė – sukurti viešą prieigą prie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų duomenų bazės | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 8 689 | 8 689 | 8 689 | 0 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |
|  | 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas | 225 | 225 | 60 | 0 | 225 | 225 | 60 | 0 |  | 78 448 | 78 448 | 17 377 | 0 |  |
|  | iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Iš viso Planui finansuoti (1+2) | 225 | 225 | 60 | 0 | 225 | 225 | 60 | 0 |  | 78 448 | 78 448 | 17 377 | 0 |  |

______________

Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir

palaidojimo vietas žyminčių paminklų

priežiūros tarpinstitucinio veiklos plano

2 priedas

2013–2015 METŲ PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

| Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai |  | Vertinimo kriterijų reikšmės |  |  | Įgyvendinanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodai | Pavadinimai, matavimo vienetai | 2013 metais | 2014 metais | 2015 metais |  |
|  | Tikslas – užtikrinti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūrą ir su šia veikla susijusios informacijos sklaidą visuomenėje |  |  |  |  |
| R-01-01 | Kapinių ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūra ir su šia veikla susijusios informacijos sklaida kiekvienais metais apimant dalį visų žinomų tremtinių ir politinių kalinių kapinių ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų (procentai) | 12 | 13 | 13 | Kultūros ministerija |
|  | Tikslo 1 uždavinys – surinkti informaciją apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus |  |  |  |  |
| P-01-01-01 | Aplankyta ir inventorizuota tremtinių kapų (vienetai) | 10 | 10 | 10 | Kultūros ministerija |
|  | Tikslo 2 uždavinys – sutvarkyti ir prižiūrėti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus |  |  |  |  |
| P-01-02-01 | Sutvarkyta tremtinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų (vienetai) | 5 | 5 | 5 | Kultūros ministerija |
|  | Tikslo 3 uždavinys – skleisti informaciją apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus |  |  |  |  |
| P-01-03-01 | Informacijos srautai iš interneto svetainės duomenų bazės (GB) pagal lankytojų užklausas | 300 | 330 | 360 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |
| P-01-03-02 | Unikalių lankytojų skaičius interneto svetainėje (vienetai) | 3 500 | 9 000 | 12 000 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |

______________